Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 апреля 2023 г. N 213-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА НА 2023 - 2025 ГОДЫ

Руководствуясь Законом Республики Тыва от 31 января 2011 г. N 387 ВХ-1 "Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Республике Тыва":

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по организации и проведению отдыха и оздоровления детей в Республике Тыва на 2023 - 2025 годы (далее - план мероприятий).

2. Ответственным исполнителям:

а) обеспечить исполнение плана мероприятий;

б) направлять информацию о ходе исполнения плана мероприятий согласно срокам их реализации в Министерство образования Республики Тыва.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

заместителя Председателя Правительства

Республики Тыва

О.САРЫГЛАР

# Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 11 апреля 2023 г. N 213-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ОРГАНИЗАЦИИ

И ПРОВЕДЕНИЮ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА НА 2023 - 2025 ГОДЫ

| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- |
| ## 1. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |
| 1.1. Разработка и утверждение нормативных правовых актов, регулирующих организацию деятельности отдыха и оздоровления детей в период летней оздоровительной кампании | до 25 декабря, ежегодно | Министерство образования Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ФГБОУ ВО "Тувинский государственный университет" (по согласованию), администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 1.2. Формирование и ведение реестра организаций отдыха и оздоровления детей (подача заявок организациями отдыха детей и их оздоровления согласно приказу Министерства образования Республики Тыва от 30 декабря 2021 г. N 1406-д "Об утверждении Положения о формировании и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих деятельность на территории Республики Тыва") | до 25 декабря, ежегодно | Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 1.3. Определение, согласование дислокации палаточных лагерей при общеобразовательных организациях по организации летней оздоровительной кампании с маршрутно-квалификационной комиссией и надзорными органами | до 25 декабря, ежегодно | Министерство образования Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию), Главное Управление МЧС России по Республике Тыва (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию), Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва |
| 1.4. Утверждение реестра организаций отдыха детей и их оздоровления Республики Тыва и размещение в сети "Интернет" на официальном сайте | до 1 марта, ежегодно | Министерство образования Республики Тыва |
| ## 2. Методическое сопровождение работников сферы отдыха и оздоровления детей |  |  |
| 2.1. Проведение курсов повышения квалификации, республиканских и зональных инструктивно-методических семинаров для педагогических работников детских оздоровительных лагерей | февраль - май, ежегодно | Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБОУ ДО Республики Тыва "Республиканский центр развития дополнительного образования", ГАОУ ДПО "Тувинский институт развития образования и повышения квалификации", ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва" (по согласованию) |
| 2.2. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации педагогических работников, осуществляющих инклюзивные смены | февраль - май, ежегодно | ГАОУ ДПО "Тувинский институт развития образования и повышения квалификации", ГБУ "Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения "Сайзырал", ГБОУ ДО Республики Тыва "Республиканский центр развития дополнительного образования" |
| 2.3. Проведение курсов повышения квалификации для медицинских работников детских оздоровительных лагерей | апрель - май, ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 2.4. Проведение обучения вожатых по программе "Основы вожатской деятельности" | март, ежегодно | ФГБОУ ВО "Тувинский государственный университет" (по согласованию) |
| 2.5. Гигиеническое обучение работников детских оздоровительных лагерей | май, ежегодно | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва" (по согласованию) |
| 2.6. Обучение мерам пожарной безопасности сотрудников детских оздоровительных лагерей | март - май, ежегодно | администрации муниципальных образований (по согласованию), учредители детских оздоровительных лагерей (по согласованию) |
| 2.7. Организация постоянного информационно-консультационного сопровождения всех участников подготовки, организации и проведения летней оздоровительной кампании в очном, дистанционном форматах | постоянно | Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Управления образованием муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию), учредители детских оздоровительных лагерей (по согласованию) |
| 2.8. Организация работы "горячей линии" по обеспечению отдыха и оздоровления детей на официальных сайтах | февраль - август, ежегодно | Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию), учредители детских оздоровительных лагерей (по согласованию) |
| ## 3. Организационно-управленческие мероприятия |  |  |
| 3.1. Организация взаимодействия со средствами массовой информации с целью информирования общественности об организации и проведении летней оздоровительной кампании. Публикация материалов о начале о ходе летней оздоровительной кампании на информационных площадках: сайты, социальные сети | февраль - май, ежегодно | Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию), учредители детских оздоровительных лагерей (по согласованию) |
| 3.2. Развитие сети организаций отдыха детей и их оздоровления для обучающихся с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья | 2023 - 2025 гг. | Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию), учредители детских оздоровительных лагерей (по согласованию) |
| 3.3. Проведение профильных (инклюзивных) смен для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) | июнь - август, ежегодно | Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, администрации муниципальных образований, учредители детских оздоровительных лагерей |
| 3.4. Охват отдыхом и оздоровлением детей-инвалидов и детей с ОВЗ в детских лагерях Республики Тыва не менее 10 процентов | июнь - август, ежегодно | Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, администрации муниципальных образований, учредители детских оздоровительных лагерей (по согласованию) |
| 3.5. Организация отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ОВЗ во Всероссийском детском центре "Алые паруса" | в течение года | Министерство образования Республики Тыва, ГБУ "Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения "Сайзырал" |
| 3.6. Охват отдыхом и оздоровлением детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей военнослужащих, участвующих в Специальной военной операции | июнь - август, ежегодно | Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 3.7. Организация санаторно-курортного лечения детей-сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов, детей с ОВЗ за пределами республики | в течение года | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 3.8. Охват отдыхом и оздоровлением одаренных детей в лагерях Республики Тыва и за пределами республики во всероссийских и международных центрах ("Орленок", "Океан", "Смена", "Артек") | ежегодно | Министерство образования Республики Тыва, Управления образованием муниципальных образований (по согласованию), учредители детских оздоровительных лагерей (по согласованию) |
| 3.9. Устранение предписаний надзорных органов (Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва, Главное Управление МЧС России по Республике Тыва, МВД России по Республике Тыва и др.) | октябрь - май, ежегодно | Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию), учредители детских оздоровительных лагерей (по согласованию) |
| 3.10. Актуализация и получение паспортов безопасности антитеррористической защищенности объекта, согласование с Управлением Росгвардии по Республике Тыва, Управлением ФСБ по Республике Тыва, Главное Управление МЧС России по Республике Тыва | до мая, ежегодно | Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию), учредители оздоровительных лагерей (по согласованию) |
| 3.11. Выполнение защитных противопожарных минерализованных полос (осенняя опашка) вокруг территорий детских оздоровительных лагерей на ширину не менее 1,5 метра | до мая, ежегодно | Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию), руководители оздоровительных лагерей (по согласованию) |
| 3.12. Направление уведомления в Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва о плановом открытии лагерей с указанием даты и количества детей | до 31 марта, ежегодно | управления образованием муниципальных образований (по согласованию), руководители оздоровительных лагерей (по согласованию) |
| 3.13. Направление уведомления в МВД по Республике Тыва о графике работы лагерей, режиме работы, плановом количестве детей, количестве сотрудников с пофамильным списком | до 31 марта, ежегодно | управления образованием муниципальных образований (по согласованию), руководители оздоровительных лагерей (по согласованию) |
| 3.14. Представление пакета документов и подача заявок в Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва для выдачи санитарно-эпидемиологического заключения (о соответствии/несоответствии) | за 2 месяца до открытия загородного оздоровительного лагеря, за 1 месяц до открытия дневного лагеря | управления образованием муниципальных образований (по согласованию), руководители оздоровительных лагерей (по согласованию) |
| 3.15. Заключение договоров на медицинское обслуживание всех типов лагерей | апрель, ежегодно | управления образованием муниципальных образований (по согласованию), руководители оздоровительных лагерей (по согласованию) |
| 3.16. Проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий: проведение акарицидной обработки в местах планируемого пребывания детей (согласно графику, утвержденному ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Тыва") и получение акта выполненных работ | за неделю до открытия лагеря | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва" (по согласованию), управления образованием муниципальных образований (по согласованию), руководители оздоровительных лагерей (по согласованию) |
| 3.17. Получение руководителями лагерей санитарно-эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва | за 48 часов до открытия загородных оздоровительных лагерей, за 72 часа до открытия дневных лагерей | управления образованием муниципальных образований (по согласованию), руководители оздоровительных лагерей (по согласованию) |
| 3.18. Формирование реестра педагогических и медицинских работников лагерей отдыха, обеспечение оздоровительных лагерей квалифицированными специалистами | март - апрель, ежегодно | Министерство образования Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию), учредители детских оздоровительных лагерей (по согласованию) |
| 3.19. Организация и проведение республиканских конкурсов в сфере отдыха и оздоровления детей | июнь - август, ежегодно | Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, учредители детских оздоровительных лагерей (по согласованию) |
| 3.20. Проведение технического освидетельствования пляжей в детских оздоровительных лагерях на предмет соответствия требованиям безопасности купания | май, ежегодно | Управление МЧС России по Республике Тыва (по согласованию), учредители детских оздоровительных лагерей (по согласованию), администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 3.21. Обеспечение ремонтных и подготовительных работ на объектах отдыха детей и их оздоровления | до 15 мая, ежегодно | администрации муниципальных образований (по согласованию), учредители детских оздоровительных лагерей (по согласованию) |
| 3.22. Обеспечение своевременного прохождения медицинских осмотров, обследований и гигиенического обучения персонала лагерей | май - июнь, ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию), руководители оздоровительных лагерей (по согласованию) |
| 3.23. Обеспечение своевременного гигиенического обучения персонала лагерей | май - июнь, ежегодно | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва" (по согласованию), администрации муниципальных образований (по согласованию), руководители оздоровительных лагерей (по согласованию) |
| 3.24. Проведение своевременного и качественного медицинского осмотра детей, выезжающих в детские оздоровительные организации | май - июнь, ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Тыва, управления образованием муниципальных образований (по согласованию), руководители оздоровительных лагерей (по согласованию) |
| 3.25. Организация мероприятий по проведению вакцинации против клещевого вирусного энцефалита детям, выезжающим в загородные стационарные и палаточные лагеря | согласно календарю профилактических прививок | Министерство здравоохранения Республики Тыва, управления образованием муниципальных образований (по согласованию), медицинские работники общеобразовательных организаций (по согласованию) |
| 3.26. Представление списка детей, выезжающих в загородные стационарные и палаточные лагеря, для вакцинации против клещевого вирусного энцефалита в Министерство здравоохранения Республики Тыва | октябрь - ноябрь, ежегодно согласно календарю профилактических прививок | управления образованием муниципальных образований (по согласованию), медицинские работники общеобразовательных организаций (по согласованию) |
| 3.27. Проведение приемки организаций отдыха и оздоровления детей на предмет готовности к открытию смен и заезду детей | за 5 - 7 дней до открытия лагеря, ежегодно | управления образованием муниципальных образований (по согласованию), учредители оздоровительных лагерей (по согласованию) |
| 3.28. Осуществление контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, санитарных правил организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительных организациях республики, проведение выездных документарных проверок по вопросам соблюдения прав детей | май - август, ежегодно | Министерство образования Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Управление МЧС России по Республике Тыва (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию), ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва" (по согласованию), Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 3.29. Организация психолого-педагогического сопровождения в условиях оздоровительного лагеря, разработка примерной программы психологического сопровождения детей в лагере | май - август, ежегодно | ГБУ "Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения "Сайзырал" |
| ## 4. Организация досуга и занятости неорганизованных детей в летний период |  |  |
| 4.1. Организация временных досуговых центров для неорганизованных детей в период летней оздоровительной кампании | июнь - август, ежегодно | учреждения дополнительного образования Министерства образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва |
| 4.2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в летний период | июнь - август, ежегодно | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 4.3. Организация работы некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей в летний период (летние школы) | май - август, ежегодно | ГАУ "Агентство инвестиционного развития Республики Тыва", Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |
| 4.4. Организация отдыха детей на чабанских стоянках, участие в однодневных экскурсиях, походах, малых спортивных соревнованиях, турнирах, культурно-массовых мероприятиях, клубах выходного дня, клубах по интересам, творческих мастерских, на дворовых площадках | июнь - август, ежегодно | учреждения дополнительного образования Министерства образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва |